## Table 1
CALENDARIO IN/OUTS ARTE
| JUNIO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JUNIO
| SEMANA 2: 8/06 - 14/06 | [6 empty] | SEMANA 3: 15/6 AL 21/6 | [6 empty] | SEMANA 3: 15/6 AL 21/6
| LUNES 8 | MARTES 9 | MIÉRCOLES 10 | JUEVES 11 | VIERNES 12 | SÁBADO 13 | DOMINGO 14 | LUNES 15 | MARTES 16 | MIÉRCOLES 17 | JUEVES 18 | VIERNES 19 | SÁBADO 20 | DOMINGO 21 | LUNES 22 | MARTES 23 | MIÉRCOLES 24 | JUEVES 25 | VIERNES 26 | SÁBADO 27 | DOMINGO 28
MONTAJE ESCENARIO | [7 empty] | SUELO PROVOCADOR (CUANDO NO LLUEV?)
[8 empty] | LEDS PROVOCADOR |  |  |  |  | SACAR PROPS ESCENARIO
[6 empty] | DESCARGA HORNO CÉSPED | MONTAJE HORNO CESPED | TERMINAR HORNO | SUBIR EL HORNO |  |  |  | SACAR SUELOS Y HORNO
MONTAJE INTERIORES |  |  |  | ARBOL: Trus + estructura | ARBOL: plsticos + ramas | ARBOL: plasticos + ramas | ARBOL: pruebas agua | VARIABLE | [5 empty] | WRAP: arbol, cocina, cabinas
|  |  |  | COCINA | COCINA |  |  | SUELO ESCENARIO DE NOCHE? |  |  |  |  | WRAP LEDS PREDICADOR
|  |  |  | CABINAS | CABINAS
MAQUINARIA |  |  | TORO DESCARGA | TORO DESCARGA |  | TORO HORNO | TORO HORNO | TORO SUBIR HORNO |  |  |  |  | TORO DESMINTAJE | TORO DESMINTAJE | TORO CARGA CAMIÓN
[6 empty] | MANITOU HORNO | MANITOU HORNO | MANITOU MOVER HORNO |  |  |  |  | MANITOU HORNO | MANITOU HORNO
|  |  |  | BRAZO 15M ÁRBOL | BRAZO 15M ÁRBOL | BRAZO 15M HORNO | BRAZO 15M HORNO | BRAZO 15m RETOQUES HORNO |  |  |  |  | BRAZO DESMONTAJE HORNO | BRAZO DESMONTAJE HORNO
PERSONAL |  |  |  | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL | EQUIPO SOUL
|  |  |  | 4 PEONES | 4 PEONES | 4 PEONES | 4 PEONES | 4 PEONES | 4 PEONES |  |  |  | 4 PEONES | 4 PEONES | 4 PEONES
| 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES | 2 REGIDORES
[8 empty] | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECEISTAS | 4 ATRECISTAS
ON SET | [6 empty] | MONTAJE PROVOCADOR |  |  | ENSAYO | ENSAYO | LIVE | LIVE
CAMIONES | CARGA ARBOL | CARGA ARBOL | LLEGADA ARBOL | [11 empty] | CARGA CAMIONES BILBAO
| CARGA COCINA | CARGA COCINA | LLEGADA COCINA | [10 empty] | CARGA CAMION SOUL |  | DESCARGA CAMION SOUL
| CARGA HORNO | CARGA HORNO | LLEGADA HORNO
| CARGA CABINAS | CARGA CABINAS | LLEGADA CABINAS
En función de logística
Alto horno en 5 secciones y partidas por la mitad
El árbol viene con el tronco que entra de pie y luego las ramas
Petición a Zetak
Descarga del trailer en zona árbol
Plantear poner el suelo de noche? a partir de las 20:00 o algo así
Manitou no es necesaria
Toro a ratos
El brazo lo necesitan
Plywood
Cherrypeakers de cuánto
MOQUETA PARA RODAR LAS COSAS